Дорожная карта по реализации деятельности региональной опорной методической площадки в рамках научно-методического сопровождения педагогических работников по направлению «Формирование функциональной грамотности школьников» на базе МБОУ Коршевская СОШ

с 1.09.2021 г. по 31.12.2021 г.

| 1 | Изучение нормативных документов. | Все члены рабочей группы | Сентябрь 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Участие в установочном мероприятии. | Фролова Е.В., Лосева Л.В. | 4 октября 2021 г. |
| 3 | Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность РОМП на базе МБОУ Коршевская СОШ | Фролова Е.В. | До 15 октября |
| 4 | Утверждение состава рабочей группы | Все члены рабочей группы | До 15 октября 2021 г. |
| 5 | Установочное совещание, обсуждения плана работы | Все члены рабочей группы | 12 октября 2021 г. |
| 6 | Оформление заявки на педагогов для прохождения курсов повышения квалификации | Фролова Е.В. | До 10 октября 2021 г. |
| 7 | Разработка методической страницы на сайте образовательной организации | Фролова Е.В. | Октябрь 2021 г. |
| 8 | Разработка пакетов «пизоподобных» заданий для 5 класса* | Все члены рабочей группы обсуждают, а потом инициативная группа работает над кейсом заданий. | Октябрь –ноябрь 2021 г. |
| 9 | Разработка пакетов «пизоподобных» заданий для 6 класса* | Все члены рабочей группы обсуждают, а потом инициативная группа работает над кейсом заданий. | Октябрь –ноябрь 2021 г. |
| 10 | Разработка пакетов «пизоподобных» заданий для 7 класса* | Все члены рабочей группы обсуждают, а потом инициативная группа работает над кейсом заданий. | Октябрь –ноябрь 2021 г. |
| 11 | Апробация пакетов «пизоподобных» заданий | Все члены рабочей группы | Октябрь – ноябрь (отдельные задания) Декабрь (кейс полностью) 2021 г. |
| 12 | Представление опыта работы РОМП посредством выступления педагогов (вебинар) | Саженина В.Е., Лосева Л.В. | Декабрь 2021 г. |
| 14 | Представление опыта работы РОМП посредством проведения открытых мероприятий (урок, занятие внеурочной деятельности, учебно-тренировочное занятие, квиз т.п.); | Фролова Е.В. | Декабрь 2021 г.(подготовка) Январь-февраль 2021 г. (выступление) |